## Plan de acciones
Plan de acciones auditoría interna 2026 · Carpintería Valdés, S.A. de C.V. (empresa de práctica, solución modelo Ej. 4)
N.º | Hallazgo | Clasificación | Causa (nombrada por la empresa) | Acción | Responsable | Fecha | Verificación de eficacia (quién/cuándo/en qué) | Estado
NC1 | Pedidos 2026-118 y 2026-131 sin confirmación de pedido (manual 7.2, paso 4; ISO 9001 8.2.3) | No conformidad | No se da seguimiento a los pedidos por teléfono; la orden de producción se puede abrir sin confirmación de pedido | Campo obligatorio “fecha de confirmación de pedido” en la orden de producción; plantilla de correo para confirmar órdenes de compra de clientes | S. Bravo | 30/11/2026 | El responsable de calidad revisa 10 expedientes a partir de 12/2026 en 02/2027 | abierta
NC2 | Evaluación de proveedores 2025 no realizada; proveedor E sin evaluar (manual 8.4; ISO 9001 8.4.1) | No conformidad | Sin fecha fija; compras es la única responsable | Poner al día la evaluación (escala 1–10: 6 o menos acción correctiva, 5 o menos buscar alternativa); fecha anual en la semana 46 en el calendario de dirección y compras; criterios para dar de alta en el formato | K. López | 30/11/2026 | Hoja de evaluación 11/2026 disponible, proveedor E evaluado – revisión de la dirección general 12/2026 | abierta
O1 | Calibrador vernier VE-03 sin fecha de verificación ni identificación (ISO 9001 7.1.5.2) | Observación | Equipo de repuesto tomado del inventario sin darlo de alta en la lista | Verificar VE-03 contra bloque patrón e identificarlo; regla: todo equipo de medición entra en la lista antes de su primer uso | R. Hernández | 31/10/2026 | Recorrido por producción 03/2027 (responsable de calidad) | abierta
O2 | Plan de incorporación del instalador 3 sin documentar (ISO 9001 7.2) | Observación | Lista de verificación en la oficina, inducción en la obra | Llenar la lista de verificación a posteriori; en adelante, lista de verificación en la camioneta de instalación | T. Valdés | 31/10/2026 | Próxima contratación: lista de verificación completa en 4 semanas (dirección general) | abierta
OM1 | Lista de quejas sin causa ni acción | Oportunidad de mejora | — | Agregar dos columnas; análisis trimestral en la junta de equipo | T. Valdés | 31/12/2026 | Revisión por la dirección 2026 | abierta
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.