## Plan_de_proyecto
Plan de proyecto de certificación – 90 días (plantilla)
Semana | Paso | Responsable | Inicio | Fin | Resultado / evidencia | Estado
0 | Llenar la hoja de decisión, definir razón y fecha | Dirección |  |  | Hoja de decisión | abierto
0 | Preguntar al cliente / a la convocante: ¿se necesita acreditado? | Dirección |  |  | Respuesta por escrito | abierto
0 | Pedir dos cotizaciones de organismos de certificación, reservar fecha de auditoría | Dirección |  |  | Cotizaciones, opción de fecha | abierto
1 | Responder el cuestionario, reunir documentos | Responsable de calidad |  |  | Cuestionario | abierto
2 | Manual, lista de procesos, política, contexto | Responsable de calidad |  |  | Borrador de la documentación | abierto
2 | Definir objetivos y riesgos | Dirección + responsable de calidad |  |  | Hoja de objetivos, lista de riesgos | abierto
3 | Listas: proveedores, competencias, equipos de seguimiento y medición, mantenimiento | Responsables |  |  | Listas llenas | abierto
3 | Revisar y aprobar documentos, informar a los colaboradores | Dirección |  |  | Manual rev. 1, correo informativo | abierto
4 | Auditoría interna (medio día) + plan de acciones | Responsable de calidad / dirección |  |  | Informe de auditoría | abierto
4 | Revisión por la dirección (una sesión) | Dirección + responsable de calidad |  |  | Minuta | abierto
5 | Documentos al organismo de certificación, etapa 1 (en línea) | Dirección + responsable de calidad |  |  | Informe de etapa 1 | abierto
6 | Atender los puntos abiertos de la etapa 1 | Responsable de calidad |  |  | Evidencias | abierto
7 | Preparar la etapa 2 en sitio: tres casos por área, preparar a los entrevistados | Responsable de calidad |  |  | Hoja de preparación | abierto
8 | Etapa 2 | Todos |  |  | Informe de auditoría, en su caso no conformidades | abierto
9 | Respuesta y acciones a las no conformidades | Responsable de calidad |  |  | Plan de acciones | abierto
10 | Certificado, reglas del logotipo, planear el seguimiento | Dirección |  |  | Certificado, plan anual | abierto
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.