## Tabla de decisiones
Tabla de decisiones (revisión por la dirección, cap. 10) – [empresa] – [año]
N.º | Decisión | Fuente / motivo (capítulo) | Responsable | Fecha | Recursos | 9.3.3 (a/b/c) | N.º en el plan de acciones
B-2027-01 | Objetivos 2027 aprobados según la vista a futuro del cap. 2 | Cap. 2 | Dirección | continuo | – | a | M-2027-01
B-2027-02 | Introducir una aplicación de inducción; supervisiones de inmueble 2 veces al mes | Cap. 6: quejas por inducción | Supervisión de inmuebles | 30/06 | presupuesto aprobado, 20 h | a, c | M-2027-02
B-2027-03 | Segundo supervisor de inmuebles para el turno nocturno | Cap. 4, 9: falta de suplencia, riesgo 7 | Dirección | 31/03 | plaza | c | M-2027-03
Cada renglón = una decisión de la dirección con responsable, fecha y acción; cada renglón recibe un número en el plan de acciones (hoja 2). Sustituya los renglones de ejemplo.
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

## Plan de acciones
Plan de acciones – [empresa] – continuo
N.º | Fecha | Origen / fuente | Tema | Hallazgo / causa | Acción | Responsable | Fecha límite | Estado | Resultado | Eficacia (a los 3 meses)
M-2026-03 | 02/02/2026 | Queja R-2026-02 | V1 Fechas | Fecha incumplida sin aviso; factibilidad revisada sin plazo de entrega | Campo «plazo de entrega» en la hoja de solicitud; junta semanal de fechas; regla de aviso | Jefe de taller | 31/03/2026 | terminada | implementada el 12/03 | eficaz el 15/06: 0 repeticiones (resp. de calidad)
M-2026-08 | 20/09/2026 | Queja R-2026-07 (falla repetida) | Inducción | Calidad de limpieza del personal nuevo; inducción incompleta | Acta de inducción obligatoria; el supervisor de inmuebles revisa a las 2 semanas | Supervisión de inmuebles | 31/10/2026 | terminada | implementada el 28/10 | eficaz el 31/01/2027: 4.º trimestre, 0 casos
M-2026-11 | 12/11/2026 | Auditoría interna, OM 1 | A6 Mantenimiento | Revisión de estantes no evidenciada | Contratar la inspección de estantes; incluirla en el plan de mantenimiento | Administración | 31/01/2027 | en proceso
M-2027-02 | 20/01/2027 | Revisión por la dirección B-2027-02 | A4 / D5 | Quejas por inducción (6 de 9) | Aplicación de inducción; supervisiones de inmueble 2 veces al mes | Supervisión de inmuebles | 30/06/2027 | abierta
Un solo plan para todo: auditoría, queja, riesgo, objetivo, revisión por la dirección, mejora. Nunca borre los renglones del año anterior; fecha vacía si no se puede derivar; la eficacia es obligatoria para acciones correctivas y decisiones. Sustituya los renglones de ejemplo.
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.