## Plan de acciones
Plan de acciones de la transición a ISO 9001:2026 – a partir de la lista de brechas, con semáforo y vencimiento
N.º | Apartado | Acción | Evaluación (lista de brechas) | Responsable | Fecha | Estado | Evidencia / documento con versión | Evidencia de la práctica antes de la auditoría
1 | 4.1 | Frase de justificación en la tabla de contexto; revisión anual en la revisión por la dirección |  | Resp. de calidad |  | pendiente
2 | 4.2 | Agregar las columnas «abordado mediante» y «revisado el» |  | Resp. de calidad |  | pendiente
3 | 5.1.1 | Párrafo con reglas (manejo de errores, información al cliente, regalos, conflictos de interés, persona de contacto); minuta de decisiones de la dirección; check de ética |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Reporte de error del equipo; correo al cliente antes de la fecha
4 | 6.1.2 / 6.1.3 | Hoja de oportunidades (beneficio × factibilidad); columnas de eficacia |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Una acción sobre oportunidades evaluada
5 | 6.2 | Revisar la redacción; objetivos cualitativos con criterio |  | Resp. de calidad |  | pendiente
6 | 6.3 | Ampliar la hoja de cambios con tres renglones; documentar la transición misma como cambio |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Hoja de cambios «transición» llena
7 | 7.1.3 | Frase sobre los lugares de trabajo; regla de home office en trabajo híbrido |  | Resp. de calidad |  | pendiente
8 | 7.1.4 | Referencia a la evaluación de factores de riesgo psicosocial (NOM-035); completar con el home office |  | Resp. de calidad |  | pendiente
9 | 7.3 | Ampliar la capacitación 10 minutos o usar la capacitación en línea de la Academia |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Lista de asistencia de la capacitación
10 | 7.5 | Sustituir el término; tres frases sobre el archivo digital |  | Resp. de calidad |  | pendiente
11 | 8.2.1 | Regla para fallas (quién, hasta cuándo, cómo, evidencia) en la ficha de proceso; textos modelo para el correo al cliente |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Correo antes de la fecha en un expediente de pedido
12 | 9.1.3 | Columna de eficacia en cada hoja |  | Resp. de calidad |  | pendiente
13 | 9.2.2 | Renglón «objetivo de auditoría» en el plan de auditoría; año de la transición: objetivo «¿llegaron los requisitos 2026?» |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Plan de auditoría con objetivo; auditoría interna realizada
14 | 9.3.2 | Completar el encabezado del cap. 1; dividir el cap. 9 en 9a/9b; párrafo de cultura de la calidad |  | Resp. de calidad |  | pendiente |  | Revisión por la dirección con la nueva estructura
15 | – | Minuta de decisiones de la dirección (reglas) |  | Dirección |  | pendiente
16 | – | Capacitación de todos los colaboradores |  | Resp. de calidad |  | pendiente
17 | – | Aviso de la transición al organismo de certificación |  | Resp. de calidad |  | pendiente
18 | – | Auditoría interna con objetivo de auditoría 2026 |  | Auditor interno |  | pendiente
19 | – | Revisión por la dirección con la nueva estructura |  | Dirección/resp. de calidad |  | pendiente
20 | – | Rúbrica de madurez para la transición (≥ 28) |  | Resp. de calidad |  | pendiente
Avance
Fecha en rojo = vencida, en amarillo = vence en 60 días. Tomar la evaluación de la lista de brechas; poner los renglones con «cumplido» en estado «no aplica». Primero los renglones rojos (nuevo) – necesitan la decisión de la dirección.
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

## Día de la transición
El día de la transición – programa (responsable de calidad; dirección de 08:00 a 09:00)
De | A | Paso | Resultado | Hecho
08:00 | 09:00 | Reunión dirección + responsable de calidad: lista de brechas, decidir las reglas (regalos, reportes, fallas, cambio climático, home office) | Minuta de decisiones
09:00 | 11:00 | Manual: textos modelo cap. 1, 2, 4, 5, 7; término 7.5; nota de versión | Manual con nueva versión, lista de cambios
11:00 | 12:00 | Análisis de riesgos y oportunidades: hoja de oportunidades, pasar las oportunidades, columnas de eficacia | Análisis con nueva versión
13:00 | 14:00 | Ficha del proceso pedido/servicio: regla para fallas; hoja de cambios con siete puntos; llenar la hoja «transición» | Ficha de proceso, hoja de cambios
14:00 | 15:00 | Plantilla de revisión por la dirección (cap. 1, 9a/9b, cultura de la calidad); plan de auditoría: renglón objetivo de auditoría; programa de auditorías | Plantillas con nueva versión
15:00 | 15:30 | Completar la capacitación (cultura de la calidad, ética, regla para fallas) | Material de capacitación
15:30 | 16:00 | Hoja de entrega, lista de cambios; correo al organismo de certificación | Hoja de entrega, aviso
Requisito previo: lista de brechas llena, textos modelo (descarga 03) abiertos, todos los documentos copiados con la nueva fecha de versión. Después, al menos ocho semanas de práctica hasta la auditoría.
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.