## Maßnahmenplan
Maßnahmenplan internes Audit 2026 · Schreinerei Waldner GmbH (Übungsfirma, Musterlösung Ü4)
Nr. | Feststellung | Einstufung | Ursache (vom Betrieb benannt) | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Wirksamkeitsprüfung (wer/wann/woran) | Status
A1 | Aufträge 2026-118 und 2026-131 ohne Auftragsbestätigung (Handbuch 7.2 Schritt 4; ISO 9001 8.2.3) | Abweichung | Telefonische Zusagen nicht nachgefasst; Fertigungsauftrag ohne AB anlegbar | Pflichtfeld „AB-Datum“ im Fertigungsauftrag; Mail-Vorlage für Bestätigung von Kundenbestellungen | S. Brenner | 30.11.2026 | QMB prüft 10 Akten ab 12/2026 im 02/2027 | offen
A2 | Lieferantenbewertung 2025 nicht durchgeführt; Lieferant E unbewertet (Handbuch 8.4; ISO 9001 8.4.1) | Abweichung | Kein fester Termin, Einkauf allein verantwortlich | Bewertung nachholen; Termin KW 46 jährlich im Kalender GF + Einkauf; Kriterien für Neuaufnahme ins Formblatt | K. Lorenz | 30.11.2026 | Bewertungsblatt 11/2026 liegt vor, Lieferant E bewertet – Prüfung GF 12/2026 | offen
H1 | Messschieber MS-03 ohne Prüfdatum und Kennzeichnung (ISO 9001 7.1.5.2) | Hinweis | Ersatzgerät aus Bestand ohne Aufnahme in die Liste | MS-03 gegen Endmaß prüfen und kennzeichnen; Regel: jedes Messmittel vor Erstnutzung in die Liste | R. Hadar | 31.10.2026 | Begehung Fertigung 03/2027 (QMB) | offen
H2 | Einarbeitungsplan Monteur 3 nicht dokumentiert (ISO 9001 7.2) | Hinweis | Checkliste im Büro, Einweisung auf der Baustelle | Checkliste nachträglich ausfüllen; künftig Checkliste im Montagefahrzeug | T. Waldner | 31.10.2026 | Nächste Neueinstellung: Checkliste innerhalb 4 Wochen vollständig (GF) | offen
V1 | Reklamationsliste ohne Ursache/Maßnahme | Verbesserung | — | Zwei Spalten ergänzen; Quartalsauswertung im Teamgespräch | T. Waldner | 31.12.2026 | Managementbewertung 2026 | offen
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.