## Projektplan
Projektplan Zertifizierung – 90 Tage (Vorlage)
Woche | Schritt | Verantwortlich | Start | Ende | Ergebnis / Nachweis | Status
0 | Entscheidungsblatt ausfüllen, Grund und Termin festlegen | GF |  |  | Entscheidungsblatt | offen
0 | Kunden/Ausschreibung fragen: akkreditiert nötig? | GF |  |  | Antwort schriftlich | offen
0 | BAFA-Antrag stellen | GF |  |  | Eingangsbestätigung | offen
0 | Zwei Zertifizierer-Angebote einholen, Audittermin reservieren | GF |  |  | Angebote, Terminoption | offen
1 | Fragebogen beantworten, Unterlagen sammeln | QMB |  |  | Fragebogen | offen
2 | Handbuch, Prozessliste, Politik, Kontext | QMB |  |  | Dokumentation Entwurf | offen
2 | Ziele und Risiken festlegen | GF + QMB |  |  | Zieleblatt, Risikoliste | offen
3 | Listen: Lieferanten, Qualifikation, Prüfmittel, Wartung | Verantwortliche |  |  | Listen gefüllt | offen
3 | Dokumente prüfen und freigeben, Mitarbeiter informieren | GF |  |  | Handbuch Rev. 1, Info-Mail | offen
4 | Internes Audit (halber Tag) + Maßnahmenplan | QMB / GF |  |  | Auditbericht | offen
4 | Managementbewertung (eine Sitzung) | GF + QMB |  |  | Protokoll | offen
5 | Unterlagen an Zertifizierer, Stufe 1 (online) | GF + QMB |  |  | Stufe-1-Bericht | offen
6 | Offene Punkte aus Stufe 1 nacharbeiten | QMB |  |  | Nachweise | offen
7 | Stufe 2 vor Ort vorbereiten: drei Vorgänge je Bereich, Gesprächspartner briefen | QMB |  |  | Vorbereitungsblatt | offen
8 | Stufe 2 | alle |  |  | Auditbericht, ggf. Abweichungen | offen
9 | Stellungnahme und Maßnahmen zu Abweichungen | QMB |  |  | Maßnahmenplan | offen
10 | Zertifikat, Logo-Regeln, Überwachung planen | GF |  |  | Zertifikat, Jahresplan | offen
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.