## Maßnahmenplan
Maßnahmenplan Umstellung ISO 9001:2026 – aus der Delta-Checkliste, mit Ampel und Fälligkeit
Nr. | Abschnitt | Maßnahme | Bewertung Delta | Verantwortlich | Termin | Status | Nachweis / Dokument mit Stand | Praxisnachweis vor Audit
1 | 4.1 | Begründungssatz in Kontexttabelle; Prüfrhythmus Managementbewertung |  | QMB |  | offen
2 | 4.2 | Spalten „adressiert durch“ und „geprüft am“ ergänzen |  | QMB |  | offen
3 | 5.1.1 | Absatz mit Regeln (Fehlerumgang, Kundeninformation, Geschenke, Interessenkonflikte, Ansprechperson); Beschlussprotokoll GL; Ethik-Check |  | QMB |  | offen |  | Fehlermeldung aus dem Team; Kundenmail vor Termin
4 | 6.1.2 / 6.1.3 | Chancen-Blatt (Nutzen × Erreichbarkeit); Wirksamkeitsspalten |  | QMB |  | offen |  | Eine bewertete Chancen-Maßnahme
5 | 6.2 | Formulierung prüfen; qualitative Ziele mit Kriterium |  | QMB |  | offen
6 | 6.3 | Änderungsblatt um drei Zeilen erweitern; Umstellung selbst als Änderung dokumentieren |  | QMB |  | offen |  | Änderungsblatt „Umstellung“ ausgefüllt
7 | 7.1.3 | Satz zu Arbeitsorten; Homeoffice-Regel bei Hybridarbeit |  | QMB |  | offen
8 | 7.1.4 | Verweis auf Gefährdungsbeurteilung; Homeoffice ergänzen |  | QMB |  | offen
9 | 7.3 | Unterweisung um 10 Minuten erweitern oder Online-Unterweisung der Akademie |  | QMB |  | offen |  | Teilnehmerliste Unterweisung
10 | 7.5 | Begriff ersetzen; drei Sätze zu digitaler Ablage |  | QMB |  | offen
11 | 8.2.1 | Störungsregel (wer, bis wann, wie, Nachweis) im Prozessblatt; Textbausteine Kundenmail |  | QMB |  | offen |  | Mail vor Termin in einer Auftragsakte
12 | 9.1.3 | Wirksamkeitsspalte je Blatt |  | QMB |  | offen
13 | 9.2.2 | Zeile „Auditziel“ im Auditplan; Umstellungsjahr: Ziel „2026-Anforderungen angekommen?“ |  | QMB |  | offen |  | Auditplan mit Ziel; internes Audit durchgeführt
14 | 9.3.2 | Kap. 1 Überschrift ergänzen und Absatz Qualitätskultur; Kap. 9 in 9a/9b teilen |  | QMB |  | offen |  | Managementbewertung nach neuer Gliederung
15 | – | Beschlussprotokoll GL (Regeln) |  | GL |  | offen
16 | – | Unterweisung aller Mitarbeiter |  | QMB |  | offen
17 | – | Anmeldung Umstellung beim Zertifizierer |  | QMB |  | offen
18 | – | Internes Audit mit Auditziel 2026 |  | Auditor intern |  | offen
19 | – | Managementbewertung neue Gliederung |  | GL/QMB |  | offen
20 | – | Prüfraster Umstellungsreife (≥ 28) |  | QMB |  | offen
Fortschritt
Termin rot = überfällig, gelb = fällig in 60 Tagen. Bewertung aus der Delta-Checkliste übernehmen; Zeilen mit „erfüllt“ auf Status „entfällt“ setzen. Rote Zeilen (neu) zuerst – sie brauchen den Beschluss der Geschäftsleitung.
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.

## Umstellungstag
Der Umstellungstag – Ablaufplan (QMB; GL 08:00–09:00)
Von | Bis | Schritt | Ergebnis | Erledigt
08:00 | 09:00 | Besprechung GL + QMB: Delta-Checkliste, Regeln entscheiden (Geschenke, Hinweise, Störungen, Klimawandel, Homeoffice) | Beschlussprotokoll
09:00 | 11:00 | Handbuch: Textbausteine Kap. 1, 2, 4, 5, 7; Begriff 7.5; Standsvermerk | Handbuch Stand neu, Änderungsliste
11:00 | 12:00 | Risiken-und-Chancen-Analyse: Chancen-Blatt, Umtragen, Wirksamkeitsspalten | Analyse Stand neu
13:00 | 14:00 | Prozessblatt Auftrag/Service: Störungsregel; Änderungsblatt sieben Punkte; Blatt „Umstellung“ ausfüllen | Prozessblatt, Änderungsblatt
14:00 | 15:00 | Managementbewertung-Vorlage (Kap. 1, 9a/9b); Auditplan Zeile Auditziel; Auditprogramm | Vorlagen Stand neu
15:00 | 15:30 | Unterweisung ergänzen (Qualitätskultur, Ethik, Störungsregel) | Unterweisungsunterlage
15:30 | 16:00 | Übergabeblatt, Änderungsliste; Mail an Zertifizierer | Übergabeblatt, Anmeldung
Voraussetzung: Delta-Checkliste ausgefüllt, Textbausteine (Download 03) offen, alle Dokumente als Kopie mit neuem Stand-Datum angelegt. Danach mindestens acht Wochen Praxis bis zum Audit.
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.